NUCLEO DI VALUTAZIONE

Il giorno 22 del mese di settembre dell’anno 2025 alle ore 8,00 il Nucleo di Valutazione il nucleo monocratico di valutazione nominato con Decreto del Presidente n.3 del 24/04/2024 per il triennio maggio 2024-aprile 2027, composto dalla Dott.ssa Francesca Cavallucci, ha esaminato a seguito di confronto in videoconferenza e via mail con il Direttore, il seguente punto:

1) Report obiettivi al 30 giugno 2025
Il Nucleo tenuto conto della rendicontazione contenuta nelle schede compilate dai Responsabili e alla luce degli ulteriori chiarimenti forniti dal Direttore, nel corso della videoconferenza tenutasi il 12 settembre, conferma il grado di raggiungimento degli obiettivi riportati nella tabella di sintesi allegata, propone inoltre, sulla base delle note contenute nelle schede di rilevazione il posticipo al 2026 dei seguenti obiettivi:
1) “Miglioramento dell’accessibilità alla Riserva regionale “Cassa di espansione del fiume Secchia” e del Sito Rete Natura 2000 e integrazione della connessione con la Ciclovia del fiume Secchia e il Percorso Natura Secchia (obiettivo assegnato al Direttore Arch. Valerio Fioravanti: in questo caso si propone di spostare al 2026 le fasi Affidamento e consegna lavori, Realizzazione dell’Opera e Collaudo e rendicontazione alla Regione);
2) “Valorizzazione dell’area a est del Comune di Reggio Emilia tramite l’istituzione del Paesaggio Naturale e Seminaturale Protetto “Terre ed Acque dell’Ariosto” (obiettivo assegnato al Direttore Arch.  Valerio Fioravanti): in questo caso si propone di spostare al 2026 le fasi “Ottenimento del parere della Giunta Regionale riguardo l’istituzione del nuovo PNSP” e “Definizione delle linee guida per la redazione del Programma Triennale di Tutela e Valorizzazione del nuovo PNSP”.

3) Investimenti per il sito Unesco "Carsismo e grottego nelle evaporiti dell'Appennino settentrionale"(obiettivo assegnato al Responsabile. Giuliano Pozzi): in questo caso si propone di spostare la fase di conclusione e rendicontazione del progetto al primo semestre 2026.

Il Nucleo propone altresì di inserire nel Piao 2025/2027 Sezione 2.2.1 un nuovo obiettivo da assegnare al Direttore Arch. Valerio Fioravanti e al Responsabile Dott. Francesco Uccellari
1) ”Il nostro fiume, il nostro futuro; percorso partecipativo deliberativo per la revisione della proposta di Istituzione del Paesaggio Naturale e seminaturale Protetto del Fiume Secchia” - 4 fasi;
Il Nucleo, per i restanti obiettivi, valida i risultati ottenuti a metà gestione approvano le percentuali di realizzazione sintetizzate nella scheda di riepilogo finale allegata, parte integrante del presente verbale, e rimanda il documento alla Cda dell’ente per l’approvazione finale del report relativo al primo semestre 2025.
Non essendovi altri argomenti da discutere la riunione termina alle ore 8,45.
Il componente monocratico 
     del Nucleo esterno di valutazione


Dott.ssa Francesca Cavallucci

