## DIRETTORE
STATO DI ATTUAZIONE AL 30/06/2025 - DIRETTORE
Obiettivo: Rispetto dei tempi medi di pagamento art. 4bis comma 2 del D.L. 13/2023 convertito in L. 41/2023 | % realizzazione fase
Liquidazione fatture | 100%
Comunicazione alla ragioneria di importi di fatture considerati sospesi o non liquidabili | 100%
% realizzazione obiettivo | 100%
Obiettivo: Implementare le attività di formazione | % realizzazione fase
Definizione del programma operativo di formazione | 100%
Monitoraggio svolgimento attività di formazione dei dipendenti | 100%
Monitoraggio semestrale sul n° di ore di formazione dei dipendenti | 100%
Monitoraggio annuale sul n° di ore di formazione dei dipendenti | 0%
% realizzazione obiettivo | 75%
Obiettivo: Miglioramento dell’accessibilità alla Riserva regionale “Cassa di espansione del fiume Secchia” e del Sito Rete Natura 2000 e integrazione della connessione con la Ciclovia del fiume Secchia e il Percorso Natura Secchia | % realizzazione fase
Approvazione progetto esecutivo dell’opera | 50%
Affidamento e consegna lavori | 0%
Realizzazione opera | 0%
Collaudo e rendicontazione alla Regione | 0%
% realizzazione obiettivo | 12.5%
Obiettivo: Valorizzazione dell’area a est del Comune di Reggio Emilia tramite l’istituzione del Paesaggio Naturale e Seminaturale Protetto “Terre ed Acque dell’Ariosto” | % realizzazione fase
Ottenimento del parere della Giunta Regionale riguardo l’istituzione del nuovo PNSP | 0%
Costituzione e avvio della “Cabina di regia” del PNSP in accordo con il Comune di Reggio Emilia e le associazioni agricole e ambientaliste maggiormente interessate | 50%
Definizione delle linee guida per la redazione del Programma Triennale di Tutela e Valorizzazione del nuovo PNSP | 0%
Collegamento tra la realizzazione del Progetto Finanziato dal “Bando per la progettazione e realizzazione di infrastrutture verdi e blu in aree urbane e periurbane” POR Fesr e le prime attività legate alla presenza del PNSP | 50%
% realizzazione obiettivo | 25%

## GALLI
STATO DI ATTUAZIONE AL 30/06/2025 - RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO, PERSONALE E BILANCIO
Obiettivo: Rispetto dei tempi medi di pagamento art. 4bis comma 2 del D.L. 13/2023 convertito in L. 41/2023 | % realizzazione fase
Liquidazione fatture | 100%
Pagamento fatture | 100%
% realizzazione obiettivo | 100%
Obiettivo: Implementare le attività di formazione | % realizzazione fase
Definizione del programma operativo di formazione | 100%
Monitoraggio svolgimento attività di formazione dei dipendenti | 100%
Monitoraggio semestrale sul n° di ore di formazione dei dipendenti | 100%
Monitoraggio annuale sul n° di ore di formazione dei dipendenti | 0%
Aggiornamento fascicoli dipendenti | 100%
Redazione report semestrale | 100%
Redazione report annuale | 0%
% realizzazione obiettivo | 71.43%
Obiettivo: Novità in materia economico-patrimoniale: avvio utilizzo nuovo software incassi online, nuova contabilità Accrual e Piano annuale dei flussi di cassa ai sensi dell’articolo 6, comma 1 del DL 155/2024 Secchia | % realizzazione fase
Avvio nuovo software incassi on line e connessione Pos | 100%
Individuazione operatori che eseguano la formazione su Piano dei flussi di cassa e svolgimento formazione | 100%
Adozione Piano dei flussi di cassa | 100%
Individuazione operatori che eseguano la formazione su nuova contabilità Accrual e svolgimento formazione | 100%
% realizzazione obiettivo | 100%
Obiettivo: Verifica e affinamento degli strumenti di valutazione della performance ed implementazione del processo formativo verso gli uffici | % realizzazione fase
Riunioni – incontri e attività formativa programmata con NV | 100%
Riunioni – incontri con Sindacati | 50%
Revisione regolamento sistema di misurazione e valutazione della performance | 80%
Revisione codice di comportamento e codice disciplinare | 100%
Predisposizione materiale formativo (slide) e condivisione del materiale con i dipendenti | 50%
% realizzazione obiettivo | 76%

## POZZI
STATO DI ATTUAZIONE AL 30/06/2025 - RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CERTIFICAZIONI AMBIENTALI, ICT
Obiettivo: Rispetto dei tempi medi di pagamento art. 4bis comma 2 del D.L. 13/2023 convertito in L. 41/2023 | % realizzazione fase
Liquidazione fatture | 100%
Comunicazione alla ragioneria di importi di fatture considerati sospesi o non liquidabili | 100%
% realizzazione obiettivo | 100%
Obiettivo: Implementare le attività di formazione | % realizzazione fase
Definizione del programma operativo di formazione | 100%
Monitoraggio svolgimento attività di formazione dei dipendenti | 100%
Monitoraggio semestrale sul n° di ore di formazione dei dipendenti | 100%
Monitoraggio annuale sul n° di ore di formazione dei dipendenti | 0%
% realizzazione obiettivo | 75%
Obiettivo: Miglioramento della biodiversità negli agroecosistemi tramite il progetto GOI Ambire | % realizzazione fase
Attività di coordinamento e supporto ai partner dell'ATS | 100%
Azione 2 - Studi necessari alla realizzazione del progetto (di mercato, di fattibilità, piani aziendali, ecc.) | 20%
Azione 3.6 - Custodire la biodiversità: buone pratiche agricole e marchio di qualità | 0% | non sono previste attività dell'az. 3.6 nel corso del 1° semestre 2025
% realizzazione obiettivo | 40%
Obiettivo: Investimenti per il sito Unesco "Carsismo e grotte nelle evaporiti dell'Appennino settentrionale" | % realizzazione fase
Attuazione Lotto 1 - Acquisto di aree all'interno del sito Ekcna del Patrimonio Unesco | 35% | si è reso necessario approvare una variante economica (senza maggiori oneri) che ha comportato uno slittamento dei tempi di aggiudicazione degli incarichi per frazionamento e rogito. Si prevede di terminare il lotto 1 entro il 30 settembre 2025 per cui si propone di cambiare la data dalla precedente del 30/06/2025
Attuazione Lotto 2 - Interventi finalizzati a migliorare la riconoscibilità e la fruizione del bene soprattutto in termini di turismo sostenibile. | 25%
Chiusura progetto e rendicontazione in Regione | 0%
% realizzazione obiettivo | 20%

## MORDINI
STATO DI ATTUAZIONE AL 30/06/2025 - RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO, OPERE PUBBLICHE, GESTIONE DEL PATRIMONIO E DEMANIO FORESTALE
Obiettivo: Rispetto dei tempi medi di pagamento art. 4bis comma 2 del D.L. 13/2023 convertito in L. 41/2023 | % realizzazione fase
Liquidazione fatture | 100%
Comunicazione alla ragioneria di importi di fatture considerati sospesi o non liquidabili | 100%
% realizzazione obiettivo | 100%
Obiettivo: Implementare le attività di formazione | % realizzazione fase
Definizione del programma operativo di formazione | 100%
Monitoraggio svolgimento attività di formazione dei dipendenti | 100%
Monitoraggio semestrale sul n° di ore di formazione dei dipendenti | 100%
Monitoraggio annuale sul n° di ore di formazione dei dipendenti | 0%
% realizzazione obiettivo | 75%
Obiettivo: Tutela e potenziamento degli habitat nel Lago Santo e nei siti contermini nell’Appennino Modenese | % realizzazione fase
Individuazione dei professionisti da incaricare per la progettazione tramite procedure selettive ai sensi del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. | 100%
Predisposizione di atti di affidamento ed assistenza alla stipula del contratto per l’incarico professionale | 100%
Approvazione progetto esecutivo | 90%
Realizzazione di procedure di affidamento dei lavori ai sensi del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. | 50%
Predisposizione di atti di affidamento ed assistenza alla stipula del contratto per i lavori da realizzare. | 0%
Consegna lavori e realizzazione interventi | 0%
Eventuale approvazione e liquidazione stati di avanzamento dei lavori SAL | 0%
% realizzazione obiettivo | 48.57%
Obiettivo: Riqualificazione area del torrente Rodano bando PR FESR | % realizzazione fase
Approvazione progetto esecutivo | 90%
Realizzazione di procedure di affidamento dei lavori ai sensi del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. | 50%
Predisposizione di atti di affidamento ed assistenza alla stipula del contratto per i lavori da realizzare. | 0%
Acquisto aree previste da progetto | 0%
Consegna lavori e realizzazione interventi | 0%
Eventuale approvazione e liquidazione stati di avanzamento dei lavori SAL | 0%
% realizzazione obiettivo | 23.33%

## UCCELLARI
STATO DI ATTUAZIONE AL 30/06/2025 - RESPONSABILE SERVIZIO STRUMENTI DI GESTIONE DELLE AA.PP., CONSERVAZIONE DELLA NATURA, RICERCHE E MONITORAGGI
Obiettivo: Rispetto dei tempi medi di pagamento art. 4bis comma 2 del D.L. 13/2023 convertito in L. 41/2023 | % realizzazione fase
Liquidazione fatture | 100%
Comunicazione alla ragioneria di importi di fatture considerati sospesi o non liquidabili | 100%
% realizzazione obiettivo | 100%
Obiettivo: Implementare le attività di formazione | % realizzazione fase
Definizione del programma operativo di formazione | 100%
Monitoraggio svolgimento attività di formazione dei dipendenti | 100%
Monitoraggio semestrale sul n° di ore di formazione dei dipendenti | 100%
Monitoraggio annuale sul n° di ore di formazione dei dipendenti | 0%
% realizzazione obiettivo | 75%
Obiettivo: Valorizzazione del turismo slow del territorio dell’Unione Terre di Castelli attraverso miglioramento della segnaletica nel “Cammino dell’Unione” | % realizzazione fase
Progettazione della segnaletica del Cammino | 100%
Fornitura segnaletica Cammino | 100%
Posa segnaletica Cammino | 20%
Interlocuzione con Regione E-R per inserimento del Cammino nel portale Regionale dedicato | 20%
% realizzazione obiettivo | 60%
Obiettivo: Miglioramento delle condizioni degli habitat dell’Emys orbicularis ed Emys trinacris | % realizzazione fase
Rendicontazioni fasi del progetto e rispetto delle fasi previste per l’anno in corso (sulla base della tempistica dettata dal beneficiario capofila WWF Italia Onlus) | 100%
Procedure amministrative per appalto lavori, servizi forniture | 60%
Avvio del “Centro Emys” | 70%
Cattura ed eradicazione Trachemys | 70%
Lavori di habitat restoration nei siti interessati | 30%
% realizzazione obiettivo | 66%

## BARTOLI
STATO DI ATTUAZIONE AL 30/06/2025 - RESPONSABILE SERVIZIO VIGILANZA, GESTIONE FAUNISTICA, SVILUPPO SOSTENIBILE, COMUNICAZIONE, EDUCAZIONE AMBIENTALE
Obiettivo: Rispetto dei tempi medi di pagamento art. 4bis comma 2 del D.L. 13/2023 convertito in L. 41/2023 | % realizzazione fase
Liquidazione fatture | 100%
Comunicazione alla ragioneria di importi di fatture considerati sospesi o non liquidabili | 100%
% realizzazione obiettivo | 100%
Obiettivo: Implementare le attività di formazione | % realizzazione fase
Definizione del programma operativo di formazione | 100%
Monitoraggio svolgimento attività di formazione dei dipendenti | 100%
Monitoraggio semestrale sul n° di ore di formazione dei dipendenti | 100%
Monitoraggio annuale sul n° di ore di formazione dei dipendenti | 0%
% realizzazione obiettivo | 75%
Obiettivo: Valorizzazione e ripristino della biodiversità in aree protette attraverso il progetto “F4B – Fishing 4 Biodiversity e interventi di conservazione della biodiversità” | % realizzazione fase
Acquisto materiali e attrezzature | 90%
Affidamento incarichi e servizi | 100%
Monitoraggio delle attività affidate | 100%
Rendicontazione degli interventi effettuati | 0%
% realizzazione obiettivo | 72.5%
Obiettivo: Sviluppo attività di ricerca nel Parco del Frignano attraverso il progetto “Biodiversity Between the Roots” | % realizzazione fase
Acquisizione servizi per il monitoraggio della qualità e della pedofauna del suolo | 100%
Acquisizione servizi per la realizzazione della piattaforma interattiva “Biosoil” | 100%
Acquisizione servizi per il rilevamento di stazioni floristiche e caratterizzazione vegetazionale | 100%
Acquisizione servizi per il miglioramento e ripristino di habitat di interesse conservazionistico | 0%
Acquisizione servizi e/o forniture per l’attuazione della strategia di divulgazione scientifica | 100%
Acquisizione di servizi e/o forniture per la realizzazione struttura museale/immersiva per una consultazione interattiva dei dati raccolti | 100%
% realizzazione obiettivo | 83.33%